## Gardette
BTS SNIR					session	2020					Dossier projet BTS SNIR					page 4

6 - planification des tâches spécifiques au projet					S 1	S 2	S / 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S / 11	S 12	S 13	S / 14	S / 15	S / 16	S / 17	S / 18	S / 19	S / 20	S / 21		Utilisation : / Cette page constitue un résumé des activités du projet et de leur planification. / Référence de tâche : chaque tâche identifiée doit être repérée sous la forme Ti / Description : intitulé de la tâche sous forme de texte libre. Le rédacteur peut s'inspirer des intitulés de tâches de niveau A (à réaliser en autonomie) du référentiel. / Revues de projet : les dates prévisionnelles des revues de projet sont matérialisées par deux petits triangles rouges sur la ligne 5 sous le semainier. / Vacances scolaires : indiquer en gris sur le semainier les semaines de congés. / Candidat(s) concerné(s) : indiquer par un x le ou les candidats en charge de réalisation de la tâche. / Planification : le calendrier type commence première semaine de janvier (S1) pour se terminer la troisième semaine de mai (S21). Position et durée prévisionnelles / d'une tâche peuvent être indiquées par modification de / la couleur du fond du diagramme (note 1).

ref	description		1	2	3	4	5	6					s					s					s
T1.1	Analyser le cahier des charges					b					g	g					g	g
			x	x	x	x	x					g	g					g	g
T1.2	Modéliser le système					b	b					g	g					g	g
			x	x	x	x	x					g	g					g	g
T1 .3	Spécifier les diverse interfaces logicielles ainsi que le matériel					b	b	b				g	g					g	g
			x	x	x	x	x					g	g					g	g
T2.1	S’approprier les environnements de développement					b	b				g	g					g	g
			x	x	x	x	x					g	g					g	g
T2.2	Installer et configurer le système de gestion de Bdd					b				g	g					g	g
			x	x					g	g					g	g
T3	Modéliser la base de donnée					b			g	g					g	g
			x	x	x	x	x					g	g					g	g
T4	Créer et tester la Bdd					g	g					g	g
			x					g	g					g	g
T5					g	g					g	g
			x					g	g					g	g
T6					g	g					g	g
			x					g	g					g	g
T7					g	g					g	g
			x					g	g					g	g
T8					g	g					g	g
				x					g	g					g	g
T9					g	g					g	g
				x					g	g					g	g
T10					g	g					g	g
				x					g	g					g	g
T11					g	g					g	g
				x					g	g					g	g
T12					g	g					g	g
				x					g	g					g	g
T13					g	g					g	g
				x					g	g					g	g
T14					g	g					g	g
				x					g	g					g	g					note 1 : / Le diagramme prévoit deux lignes temporelles par tâche. La première sert au prévisionnel (P), tandis que la deuxième sera utilisée régulièrement pour indiquer la réalisation effective (R). / Des contraintes de dépendances peuvent être ajoutées, elles sont matérialisées par des flèches verticales.
T15					g	g					g	g
				x					g	g					g	g
T16					g	g					g	g
				x					g	g					g	g
T17					g	g					g	g
				x					g	g					g	g
T18					g	g					g	g
				x					g	g					g	g
T19					g	g					g	g
				x					g	g					g	g
T20					g	g					g	g
				x					g	g					g	g					P
T21					g	g					g	g					R
				x					g	g					g	g					P
T22					g	g					g	g					R
				x					g	g					g	g					P
T23					g	g					g	g					R
				x					g	g					g	g
T24					g	g					g	g
				x					g	g					g	g
T25					g	g					g	g
				x					g	g					g	g
T27					g	g					g	g
				g	g					g	g
T28	Réaliser les tests unitaires					g	g					g	g
			x	x	x	x	x					g	g					g	g
T29	Réaliser les tests d’intégration					g	g					g	g
			x	x	x	x	x					g	g					g	g
T30	Tester l’application en local					g	g					g	g
			x	x	x	x	x					g	g					g	g
T31	Déployer et tester l’application conformément au cdc					g	g					g	g
			x	x	x	x	x					g	g					g	g
T32	Rédiger les documents ( manuel d’installation et d’utilisation) et assurer la traçabilité.					g	g					g	g
			x	x	x	x	x					g	g					g	g

Gardette – MES-LendenMaier

## ARHM
BTS SNIR					session	2020					Dossier projet BTS SNIR					page 4

6 - planification des tâches spécifiques au projet					S 1	S 2	S / 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S / 11	S 12	S 13	S / 14	S / 15	S / 16	S / 17	S / 18	S / 19	S / 20	S / 21		Utilisation : / Cette page constitue un résumé des activités du projet et de leur planification. / Référence de tâche : chaque tâche identifiée doit être repérée sous la forme Ti / Description : intitulé de la tâche sous forme de texte libre. Le rédacteur peut s'inspirer des intitulés de tâches de niveau A (à réaliser en autonomie) du référentiel. / Revues de projet : les dates prévisionnelles des revues de projet sont matérialisées par deux petits triangles rouges sur la ligne 5 sous le semainier. / Vacances scolaires : indiquer en gris sur le semainier les semaines de congés. / Candidat(s) concerné(s) : indiquer par un x le ou les candidats en charge de réalisation de la tâche. / Planification : le calendrier type commence première semaine de janvier (S1) pour se terminer la troisième semaine de mai (S21). Position et durée prévisionnelles / d'une tâche peuvent être indiquées par modification de / la couleur du fond du diagramme (note 1).

ref	description		1	2	3	4	5					s					s					s
T1	Analyser le cahier des charges
			x	x	x	x
T2	Modéliser le système
			x	x	x	x
T3	Modéliser la base de donnée
			x	x	x	x
T4	Créer et tester la Bdd
			x		x
T5	Développer le module d'authentification
				x		x
T6	Développer le moldule de parametrage (niveaux d'aide et personnalisation)
				x		x
T7	Développer l'IHM utilisateur
			x		x
T8	Développer le moteur de l'application
			x		x
T9	Développer le module d'importation de contenus (images/pictogrammes/sons)
				x		x
T10	Réaliser les test fonctionnels et unitaires
			x	x	x	x
T11	Réaliser l'intégration des modules
			x	x	x	x
T12	Réaliser la recette globale
			x	x	x	x
T13	Rédiger la documentation utilisateur
			x	x	x	x
T14	Rédiger la procédure d'installation et/ou un installeur.
			x		x
T15	Mettre à disposition l'application sur Google Play Store.
				x		x
T16	Assurer la traçabilité
			x	x	x	x

				note 1 : / Le diagramme prévoit deux lignes temporelles par tâche. La première sert au prévisionnel (P), tandis que la deuxième sera utilisée régulièrement pour indiquer la réalisation effective (R). / Des contraintes de dépendances peuvent être ajoutées, elles sont matérialisées par des flèches verticales.

				P
				R
				P
				R
				P
				R

ARHM – Application d'aide à la communication

## N2i
BTS SNIR					session	2020					Dossier projet BTS SNIR					page 4

6 - planification des tâches spécifiques au projet					S 1	S 2	S / 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S / 11	S 12	S 13	S / 14	S / 15	S / 16	S / 17	S / 18	S / 19	S / 20	S / 21		Utilisation : / Cette page constitue un résumé des activités du projet et de leur planification. / Référence de tâche : chaque tâche identifiée doit être repérée sous la forme Ti / Description : intitulé de la tâche sous forme de texte libre. Le rédacteur peut s'inspirer des intitulés de tâches de niveau A (à réaliser en autonomie) du référentiel. / Revues de projet : les dates prévisionnelles des revues de projet sont matérialisées par deux petits triangles rouges sur la ligne 5 sous le semainier. / Vacances scolaires : indiquer en gris sur le semainier les semaines de congés. / Candidat(s) concerné(s) : indiquer par un x le ou les candidats en charge de réalisation de la tâche. / Planification : le calendrier type commence première semaine de janvier (S1) pour se terminer la troisième semaine de mai (S21). Position et durée prévisionnelles / d'une tâche peuvent être indiquées par modification de / la couleur du fond du diagramme (note 1).

ref	description		1	2	3	4	5					s					s					s
T1	Analyser le cahier des charges
			x	x	x	x
T2	Modéliser le système
			x	x	x	x
T3	Modéliser la base de donnée
			x	x	x	x
T4	Créer et tester la Bdd
			x		x
T5	Développer le module d'authentification
				x		x
T6	Développer le module de gestion des intervenants
				x		x
T7	Développer le module d'administration de l'application
			x		x
T8	Développer le module de gestion des feuilles de présence.
			x		x
T9	Développer le module de saisie des présents
				x		x
T10	Développer le module de consultation
			x		x
T11	Développer le module de notification/email
				x		x
T12	Réaliser les tests fonctionnels et unitaires
			x	x	x	x
T13	Réaliser l'intégration des différents modules
			x	x	x	x
T14	Réaliser la recette globale
			x	x	x	x
T15	Rédiger la documentation utilisateur.
			x	x	x	x
T16	Coder le module d'aide en ligne.
			x	x	x	x
T17	S'approprier l'environnement de développement
			x	x	x	x					note 1 : / Le diagramme prévoit deux lignes temporelles par tâche. La première sert au prévisionnel (P), tandis que la deuxième sera utilisée régulièrement pour indiquer la réalisation effective (R). / Des contraintes de dépendances peuvent être ajoutées, elles sont matérialisées par des flèches verticales.
T18	Rédiger les documents de suivi de projet et assurer la traçabilité
			x	x	x	x

				P
				R
				P
				R
				P
				R

N2i – Feuilles de présence

## OCEAN
BTS SNIR					session	2020					Dossier projet BTS SNIR					page 4

6 - planification des tâches spécifiques au projet					S 1	S 2	S / 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S / 11	S 12	S 13	S / 14	S / 15	S / 16	S / 17	S / 18	S / 19	S / 20	S / 21		Utilisation : / Cette page constitue un résumé des activités du projet et de leur planification. / Référence de tâche : chaque tâche identifiée doit être repérée sous la forme Ti / Description : intitulé de la tâche sous forme de texte libre. Le rédacteur peut s'inspirer des intitulés de tâches de niveau A (à réaliser en autonomie) du référentiel. / Revues de projet : les dates prévisionnelles des revues de projet sont matérialisées par deux petits triangles rouges sur la ligne 5 sous le semainier. / Vacances scolaires : indiquer en gris sur le semainier les semaines de congés. / Candidat(s) concerné(s) : indiquer par un x le ou les candidats en charge de réalisation de la tâche. / Planification : le calendrier type commence première semaine de janvier (S1) pour se terminer la troisième semaine de mai (S21). Position et durée prévisionnelles / d'une tâche peuvent être indiquées par modification de / la couleur du fond du diagramme (note 1).

ref	description		1	2	3	4	5					s					s					s
T1	Analyser le cahier des charges
			x	x
T2	Modéliser le système
			x	x
T3	Spécifier les diverses interfaces logicielles
			x	x
T4	Installer et s'approprier les environnement de développement.
			x	x
T5	Installer et configurer le SGBD.
				x
T6	Réaliser la refonte générale du site internet
			x	x
T7	Coder le module d'authentification
				x
T8	Coder le module de prêt de matériel
			x
T9	Coder le module de calendrier
			x	x
T10	Réaliser les tests fonctionnels et unitaires
			x	x
T11	Intégrer les différents modules logiciels et réaliser la recette globale
			x	x
T12	Gérer la planification du projet
			x	x
T13	Assurer la traçabilité et rédiger les documents de projet
			x	x

				note 1 : / Le diagramme prévoit deux lignes temporelles par tâche. La première sert au prévisionnel (P), tandis que la deuxième sera utilisée régulièrement pour indiquer la réalisation effective (R). / Des contraintes de dépendances peuvent être ajoutées, elles sont matérialisées par des flèches verticales.

				P
				R
				P
				R
				P
				R

OCEAN – application de prêt

## TCT
BTS SNIR					session	2020					Dossier projet BTS SNIR					page 4

6 - planification des tâches spécifiques au projet					S 1	S 2	S / 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S / 11	S 12	S 13	S / 14	S / 15	S / 16	S / 17	S / 18	S / 19	S / 20	S / 21		Utilisation : / Cette page constitue un résumé des activités du projet et de leur planification. / Référence de tâche : chaque tâche identifiée doit être repérée sous la forme Ti / Description : intitulé de la tâche sous forme de texte libre. Le rédacteur peut s'inspirer des intitulés de tâches de niveau A (à réaliser en autonomie) du référentiel. / Revues de projet : les dates prévisionnelles des revues de projet sont matérialisées par deux petits triangles rouges sur la ligne 5 sous le semainier. / Vacances scolaires : indiquer en gris sur le semainier les semaines de congés. / Candidat(s) concerné(s) : indiquer par un x le ou les candidats en charge de réalisation de la tâche. / Planification : le calendrier type commence première semaine de janvier (S1) pour se terminer la troisième semaine de mai (S21). Position et durée prévisionnelles / d'une tâche peuvent être indiquées par modification de / la couleur du fond du diagramme (note 1).

ref	description		1	2	3	4	5					s					s					s
T1.1	Analyser le cahier des charges
			x	x	x	x	x
T1.2	Modéliser le système
			x	x	x	x	x
T1.3	Spécifier les diverses interfaces logicielles (serveur, borne, mobile, web) et le matériel
			x	x	x	x	x
T2	Installer et s’approprier les environnements de développement
			x	x	x	x	x
T3.1	Installer et configurer le système de gestion de base de données pour la vidéosurveillance
			x
T3.2	Installer et configurer le système de gestion de base de données pour le service vidéo
				x
T4	Développement du module d’authentification de vidéosurveillance
			x
T5	Développer le module de notification par mail
			x
T6	Développement de l’interface graphique de gestion de vidéosurveillance
				x
T7	Développement du module de gestion des images de surveillance
				x
T8	Développer le module de gestion des plages de surveillance
				x
T9	Développer le module d’authentification par badge RFID
				x
T10	Développer le module de déclenchement/arrêt de l’enregistrement par badge
				x
T11	Développer le module d’enregistrement du service vidéo
				x
T12	Développer le module de gestion et d’archivage des enregistrements
				x
T13	Développer l’interface web d’authentification
				x
T14	Développer l’interface web d’accès aux sessions d’enregistrement
				x					note 1 : / Le diagramme prévoit deux lignes temporelles par tâche. La première sert au prévisionnel (P), tandis que la deuxième sera utilisée régulièrement pour indiquer la réalisation effective (R). / Des contraintes de dépendances peuvent être ajoutées, elles sont matérialisées par des flèches verticales.
T15	Envisager une solution d’accès aux enregistrements sur un cloud, un serveur hebergé ou un serveur local
				x	x
T16	Réaliser les tests unitaires
			x	x	x	x	x
T17	Intégrer les modules lmogiciels et réaliser la recette globale
			x	x	x	x	x
T18	Gérer la planification du projet
			x	x	x	x	x
T19	Rédiger la documentation utilisateur
			x	x	x	x	x
T20	Assurer la traçabilité et rédiger les documents relatifs au projet
			x	x	x	x	x					P
T21	Rédiger les documents relatifs au projet					R
			x	x	x	x	x					P
				R
				P
				R

TC Trévoux – Vidéo tennis